# MonERP төсөл бүрэн нэвтрүүлэх ажлын төлөвлөгөө

Үлдсэн ажил, хугацааны тооцоо, тест ба production нэвтрүүлэлтийн төлөв

| Огноо | 2026 оны 5-р сарын 5 |
| --- | --- |
| Төсөл | MonERP |
| Хүлээн авагч | Захиалагч байгууллага |

# 1. Гүйцэтгэлийн товч зураглал

Төслийн үндсэн хөгжүүлэлт хийгдсэн бөгөөд бүрэн нэвтрүүлэхийн өмнө mobile responsive, UI polish, ажиллагааны тест, алдаа засвар, production deployment ажлуудыг үе шаттайгаар хаах шаардлагатай.

| Үлдсэн хугацаа 20 ажлын өдөр | Go-live зорилт 2026-06-02 | Үндсэн focus Responsive / UI / QA / Deploy |
| --- | --- | --- |

Зураглал 1. Одоогийн явцын үнэлгээ

| Ажлын хэсэг | Явц | Тайлбар |
| --- | --- | --- |
| Үндсэн системийн хөгжүүлэлт | █████████░ 85% | Dashboard, HR, санхүү, борлуулалт, агуулах, хүсэлт, тайлан, тохиргооны үндсэн урсгалууд бүрдсэн. |
| Mobile responsive бэлтгэл | ████░░░░░░ 35% | Гол дэлгэцүүдийг жижиг дэлгэцийн хэмжээнд шалгаж, layout засварлана. |
| UI сайжруулалт | █████░░░░░ 45% | Нэг төрлийн зай, өнгө, товч, хүснэгт, dialog-ийн polish хийх шаардлагатай. |
| QA/UAT бэлтгэл | ███░░░░░░░ 25% | Тест кейс, regression жагсаалт, алдааны бүртгэл эцэслэнэ. |
| Production readiness | ██░░░░░░░░ 20% | Build, environment, migration, backup, rollback, monitoring checklist үлдсэн. |

## Хамрах үндсэн модулиуд

| Dashboard ба тайлан | HR: ажилтан, хэлтэс, ирц, цалин |
| --- | --- |
| Хүсэлт, зөвшөөрөл, workflow | Санхүү: данс, журнал, татвар, баримт |
| Борлуулалт, худалдан авалт, агуулах | RBAC, audit log, тохиргоо |
| Цайны газар, тээвэр, нормын хувцас | eBarimt/QPay болон PDF/экспорт |

# 2. Хугацааны тооцоо ба үе шат

Доорх төлөвлөгөө нь 2026-05-06-нд эхлэх хувилбараар тооцсон. Нийт хугацаа 20 ажлын өдөр бөгөөд тест болон production deployment-ийн эрсдэлийн buffer багтсан.

Зураглал 2. 20 ажлын өдрийн Gantt төлөвлөгөө

| Үе шат | Огноо | Гүйцэтгэлийн зураглал |
| --- | --- | --- |
| 01. Mobile responsive тохиргоо | 2026-05-06 - 2026-05-12 5 ажлын өдөр | ■■■■■··············· |
| 02. UI сайжруулалт ба нэг төрлийн болгох | 2026-05-13 - 2026-05-15 3 ажлын өдөр | ·····■■■············ |
| 03. Ажиллагааны тест ба regression | 2026-05-18 - 2026-05-22 5 ажлын өдөр | ········■■■■■······· |
| 04. Алдаа засвар ба дахин баталгаажуулалт | 2026-05-25 - 2026-05-28 4 ажлын өдөр | ·············■■■■··· |
| 05. Production орчинд байршуулах | 2026-05-29 - 2026-06-02 3 ажлын өдөр | ·················■■■ |

## 01. Mobile responsive тохиргоо

5 ажлын өдөр | 2026-05-06 - 2026-05-12

Гарах үр дүн: Гол хуудсууд 360px, 768px, 1366px+ дэлгэц дээр эвдрэлгүй харагдана.

• Dashboard, sidebar, topbar, table, form, dialog, mobile navigation шалгах

• Хэт өргөн хүснэгт, overflow, sticky action, input/button spacing засах

• iOS/Android browser дээр touch target ба scroll behavior шалгах

## 02. UI сайжруулалт ба нэг төрлийн болгох

3 ажлын өдөр | 2026-05-13 - 2026-05-15

Гарах үр дүн: Захиалагчид харагдах үндсэн дэлгэцүүдийн polish, текст, empty/loading/error state цэгцэрнэ.

• Card/table/form/button загварын ялгааг багасгах

• Монгол label, validation, хоосон төлөв, алдааны мэдэгдлийг ойлгомжтой болгох

• Critical workflow дээр action hierarchy, tooltip, badge, status өнгийг цэгцлэх

## 03. Ажиллагааны тест ба regression

5 ажлын өдөр | 2026-05-18 - 2026-05-22

Гарах үр дүн: Модуль бүрийн тестийн нотолгоо, issue log, UAT-д шилжүүлэх жагсаалт гарна.

• Нэвтрэх, эрхийн түвшин, ажилтан, ирц, цалин, хүсэлт, агуулах, борлуулалт, тайлангийн урсгал шалгах

• API, RBAC, database migration, импорт/экспорт, PDF/баримт хэвлэх урсгал шалгах

• Critical/major/minor ангиллаар алдааг бүртгэж давтан шалгах

## 04. Алдаа засвар ба дахин баталгаажуулалт

4 ажлын өдөр | 2026-05-25 - 2026-05-28

Гарах үр дүн: Critical болон major алдаанууд хаагдаж, production-д шилжих go/no-go шийдвэр гарна.

• Тестээс илэрсэн алдааг нөлөөллөөр нь эрэмбэлж засах

• Засвар бүр дээр smoke/regression retest хийх

• Нээлттэй үлдэх low priority item-уудыг post-launch backlog болгон тохирох

## 05. Production орчинд байршуулах

3 ажлын өдөр | 2026-05-29 - 2026-06-02

Гарах үр дүн: Production build, migration, SSL/domain, backup, rollback plan, handover checklist баталгаажна.

• Production env, database, storage, email, external service key тохируулах

• Build/deploy, smoke test, admin эрх, seed/initial data баталгаажуулах

• Backup/rollback, monitoring, handover, богино хэрэглэгчийн заавар өгөх

# 3. Тест ба чанарын баталгаажуулалт

Ажиллагааны тестийг модуль бүрийн бизнес урсгал, эрхийн түвшин, өгөгдлийн бүрэн бүтэн байдал, responsive UI, production smoke test гэсэн өнцгүүдээр гүйцэтгэнэ.

| Тестийн хэсэг | Шалгах зүйл |
| --- | --- |
| Нэвтрэлт ба эрх | Role-based access, session, password, 2FA, permission boundary |
| Үндсэн workflow | Create/read/update/delete, approval, status transition, notification |
| Санхүү ба баримт | Journal, invoice, tax, eBarimt, QPay, PDF/print/export |
| Мэдээллийн бүрэн бүтэн байдал | Tenant isolation, validation, duplicate, audit log, migration |
| Responsive ба UX | Mobile/tablet/desktop layout, table overflow, dialog, keyboard/touch |
| Production smoke | Login, dashboard, critical forms, API health, backup, rollback readiness |

Зураглал 3. Test → Fix → Retest → UAT sign-off урсгал

| Тест кейс | Issue log | Bug fix | Retest | UAT sign-off |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 4. Production deployment ба хүлээлгэн өгөх

| Алхам | Тайлбар |
| --- | --- |
| Build | Production build үүсгэх, release artifact баталгаажуулах |
| Config | ENV, database, storage, email, eBarimt/QPay service key тохируулах |
| Migrate | Database migration, seed, backup, rollback rehearsal хийх |
| Deploy | Server/domain/SSL тохиргоо хийж production-д байршуулах |
| Smoke | Login, dashboard, critical forms, API health, PDF/export урсгалыг шалгах |
| Handover | Админ эрх, богино хэрэглэгчийн заавар, post-launch hypercare checklist өгөх |

# 5. Эрсдэл ба захиалагчаас шаардах зүйлс

| Эрсдэл | Нөлөө | Сэргийлэх арга |
| --- | --- | --- |
| Production орчны эрх/нууц түлхүүр хоцрох | Deployment хугацаа сунана | Эхний долоо хоногт checklist-ээр баталгаажуулах |
| UAT үед нэмэлт scope гарах | Хугацаа ба өртөг нэмэгдэнэ | Change request байдлаар тусад нь үнэлэх |
| Гаднын үйлчилгээний sandbox/production ялгаа | eBarimt/QPay тест удааширна | Sandbox болон production credential-ийг эрт шалгах |
| Өгөгдөл migration/seed алдаа | Go-live эрсдэлтэй | Backup, rollback, rehearsal migration хийх |

## Захиалагчаас шаардлагатай шийдвэрүүд

• Go-live огноо болон UAT sign-off хийх хариуцагчийг баталгаажуулах

• Production server/domain/SSL/database нэвтрэх эрхийг төслийн багт өгөх

• eBarimt, QPay, email/SMS зэрэг гаднын үйлчилгээний production credential өгөх

• Нээлттэй үлдэх low priority ажлыг post-launch backlog болгон батлах